## Planificación
MATRIZ DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION
INSTITUCIONES |  |  |  | Desarrollo de un módulo web para fortalecer la gestión de actividades académicas y administrativas como componente del entorno virtual de aprendizaje integrado (EVAI) para la empresa IERec |  |  | 2020-06-08 | [15 empty] | CONTROL DE AVANCE
TALENTO HUMANO | Empresa- si es convenio , o si es para la UTN-- o es investigación | UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE | ESTUDIANTE
| Proyecto de desarrollo | Tutor: Cosme Ortega MacArthur Bustamante | Pai Gonzáles José Breiner
OBJETIVO GENERAL |  | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADOS POR OBJETIVO/ACTIVIDAD | MEDIO DE VERIFICACIÓN/INSTRUMENTOS | INSUMOS/ EQUIPAMIENTO | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
[7 empty] | SEMANAS 2021 | [15 empty] | % de avance /actividad | % de cumplimiento / objetivo | % avance TOTAL
[7 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Desarrollar un módulo web para fortalecer la gestión de actividades académicas y administrativas en la empresa IERec. |  | Definir un marco teórico sobre las plataformas, tecnologías y herramientas a utilizar para definir el frontend y el backend. | Realizar una investigación bibliografica en diferentes repositorios bibliográficos y bases de datos bibliográficas disponibles. | Situación actual del estado, avance y uso tecnológico para la gestión de activadades academicas. | Culminación del primer capitulo del proyecto de grado revisado por el tutor asignado. | Repositorios digitales y bases de datos bibligraficas como scopus, elibrary, etc. | [16 empty] | 50% | 41% | 12.3% | bar: SEMANAS 2021 18 to SEMANAS 2021 20
|  |  | Organizar la información y filtrar la calidad y cantidad de fuentes bibliograficas recopilada. | Base bibliográfica lista para la construcción del marco teórico. |  | Software de mendeley. | [16 empty] | 40% | bar: SEMANAS 2021 18 to SEMANAS 2021 20
|  |  | Realizar una investigación acerca de herramientas tecnológicas empleadas en proyectos similares. | Situación actual de las herramientas y tecnologías mas demandadas en el mercado para el desarrollo web. |  | Complemento de chrome WappAlizer, para el analisis de software en proyectos similares. | [16 empty] | 85% | bar: SEMANAS 2021 18 to SEMANAS 2021 20
|  |  | Escritura y realización del primer capitulo para el proyecto de grado. | Culminación del primer capitulo del proyecto de grado. | [18 empty] | 30% | bar: SEMANAS 2021 18 to SEMANAS 2021 20
|  | Diseñar el módulo para la gestión de actividades académicas y administrativas del entorno virtual de aprendizaje integrado (EVAI). | Levantamiento de requisitos | Flujograma de procesos manejados por la empresa IERec. | Desarrollo de las APIs RESTful y consumo de las mismas en clientes web. Culminación del segundo capítulo del trabajo de grado. | IDE de programación Visual Studio Code, Computador con características medias, Internet, Software de diseño | [16 empty] | 0% | 0% | 0% | bar: SEMANAS 2021 20 to SEMANAS 2021 21
|  |  | Realización de prototipos ajustados al levantamiento de requisitos. | Aprobación de los prototipos por el gerente de la empresa IERec. | [18 empty] | 0% | bar: SEMANAS 2021 20 to SEMANAS 2021 21
|  |  | Configración del entornos de ejecución implementando tecnología docker. | Puntos de conexión para diferentes ambientes de desarrollo, realización de testing y puesta en producción. | [18 empty] | 0% | bar: SEMANAS 2021 21 to SEMANAS 2021 22
|  |  | Construcción de modelos para la base de datos SQL y NoSQL. | Modelo físico de las bases de datos SQL y NoSQL a implementas | [18 empty] | 0% | bar: SEMANAS 2021 21 to SEMANAS 2021 22
|  |  | Desarrollo del codigo backend con servicios RESTfull. | Servicios API REST sirviendo contenido. | [18 empty] | 0% | bar: SEMANAS 2021 23 to SEMANAS 2021 30
|  |  | Construcción de la interfaz y funcionalidad en el frontend para el consumo de servicios restfull | Culminación de la interfaz de usuario que consume los servicios REST del backend. | [18 empty] | 0% | bar: SEMANAS 2021 23 to SEMANAS 2021 30
|  | Validar el software utilizando la norma ISO 25010 con la subcaracterística de usabilidad. | Programación de pruebas unitarias y de integración. | Verificación del funcionamiento por cada componente y la integración de los mismos. | Culminación de la realización de pruebas de funcionalidad y usabilidad, Culminación del tercer capítulo del trabajo de grado. | IDE de programación Visual Studio Code, Libreria Jest. | [16 empty] | 0% | 20% | 6% | bar: SEMANAS 2021 23 to SEMANAS 2021 32
|  |  | Elección de una subcaracteristica de la norma ISO 25010 | Selección de la subcaracteristica de usabilidad. |  | Normativa ISO 25010, Internet, formularios de google forms. | [16 empty] | 100% | bar: SEMANAS 2021 21
|  |  | Realización de encuesta de usabilidad del producto. | Aplicación de encuestas. | [18 empty] | 0% | bar: SEMANAS 2021 32 to SEMANAS 2021 33
TOTAL | [24 empty] | 18.3%
RESISTRO DE APROBACIÓN
|  | ………………………………………………………………………………… |  | …………………………………………………………………………………
|  | Firma del tutor |  | Firma Estudiante
|  | Cosme Ortega MacArthur Bustamante |  | José Breiner Pai Gonzáles
| Mínimo número de actividades | objetivo 1 - 5; objetivo 2 - 7, objetivo 3, 5; objetivo 4 -5
| % de avance /actividad | de 0 a 100 usted con su tutor definirán el peso de avance
| % de cumplimiento / objetivo | se suma los porcentajes registrados en las actividades y se divide para el número de actividades registradas
| % avance TOTAL | previamente se define el peso que tendrá sobre el global el cumplimiento del objetivo, por ejemplo en este caso se ha definido 30% para el primer objetivo, 40 % para el segundo objetivo y 30 % para el tercer objetivo. En la fórmula, únicamente dividimos el % de cumplimiento del objetivo para el peso definido por objetivo.

## Registro de horas de tutoria
REGISTRO DE ASISTENCIA A TUTORÍAS HORAS POR SEMANA
Semanas 2020 | Comienza | Finaliza | Nro horas programadas | Nro de horas de tutoría ejecutada | Vto. Tutor | Vto. Estudiante
18 |  |  | 2
19 |  |  | 2
20 |  |  | 2
21 |  |  | 2
22 |  |  | 2
23 |  |  | 2
24 |  |  | 2
25 |  |  | 2
26 |  |  | 2
27 |  |  | 2
28 |  |  | 2
29 |  |  | 2
30 |  |  | 2
31 |  |  | 2
32 |  |  | 2
33 |  |  | 2
TOTAL HORAS |  |  | 32
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  | …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
| Firma del tutor |  |  | Firma del Estudiante